2026年度国家自然科学基金项目申报工作具体时间安排建议

| 时间安排 | 具体内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 月 25 日前 | 专家论证 | 各单位组织对申报项目进行专家论证。 |
| 3 月 1 日之前 | 申请书修改 | 根据年前论证完成申请书。 |
| 3 月 1 日-6 日 | 专家论证 | 各单位组织对申报项目再次进行专家论证。 |
| 3 月 6 日-7 日 | 申请书修改 | 根据反馈意见反复修改申请书，并对照形式审查表自查。 |
| 3 月 8 日-9 日 | 单位审查 | 各单位进行申请书形式审查和人员资格审查。 |
| 3 月 10 日 | 开始上传电子数据到基金委，提交申请书，各单位上报申请书纸质（需盖章签字并填写日期）和电子版材料。 |  |
| 3 月 11 日-15 日 | 根据形式审查反馈意见进行最后修改完善，并系统提交申报书及完整附件。 |  |